Имя:Gamal  
"Полевые работы АОР, 13.11.2024.  
Пахота под кукурузу на зерно:  
День - 86 га   
От начала- 3905 га (95%)  
Остаток - 192 га  
  
Пахота под сою:  
День - 260 га   
От начала - 6509 га (75%)  
Остаток- 2169 га   
  
Пахота под кукурузу на силос:  
День - 156 га   
От начала - 1657 га(54%)  
Остаток - 1429 га   
  
Чизелевание под сою:  
День -54 га   
От начала - 768 га  
Остаток от плана - 38 га   
  
Выравнивание зяби под сахарную свеклу:  
День - 312 га   
От начала-7498 га (67%)  
Остаток - 3752 га  
  
2 след выравнивания зяби под сах.свеклу:  
День- 101 га   
От начала- 425 га (4%)  
Остаток - 10825 га   
  
Затравка мышевидных грызунов по мн.травам:  
День - 88 га   
От начала -965 га (55%)  
Остаток - 524 га  
  
Сев озимой пшеницы (товарной):  
День - 85 га   
От начала - 28416 га (100%)  
Сев озимых зерновых по АОР завершен."  
Дата:2025-04-13 13:01:12  
ID сообщения:415