Имя:Gamal  
"19.11 Мир  
Пахота зяби под кукурузу 8 га день, 672 га от начала, 100%  
Пахота зяби под сою 70 га день, 1009 га от начала, 89%, 130 га остаток.  
Работало 3 агрегата.  
Выравнивание зяби под подсолнечник 15 га день, 15 га от начала, 2%, остаток 691га. Работал 1 агрегат"  
Дата:2025-04-13 13:01:00  
ID сообщения:335