"14.11 Мир  
Пахота зяби под кукурузу 57 га день, 562 га от начала, 83%, 110 га остаток.  
Пахота зяби под сою 60 га день, 799 га от начала, 70%, 340 га остаток.  
Работало 5 агрегатов.  
Выравнивание зяби под сахарную свёклу 130 га день, 874 га от начала, 92 %, 78 га остаток.  
Работал 1 агрегат."