"15.11 Мир  
Пахота зяби под кукурузу 7 га день, 569 га от начала, 84%, 103 га остаток.  
Пахота зяби под сою 50 га день, 849 га от начала, 75%, 290 га остаток.  
Работало 4 агрегата.  
Выравнивание зяби под сахарную свёклу 43 га день, 917 га от начала, 96 %, 35 га остаток.  
Работал 1 агрегат."